## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Amandine GAGNON
	Sandy GUERIN
	Valentin HALLET

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données	Sandy GUERIN	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Amandine GAGNON	Terminé
	Réglage du depot distant	Valentin HALLET	Terminé

1	1001 – Se connecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Amandine GAGNON	En cours
	couche DAL	Valentin HALLET	En cours
	couche BLL	Sandy GUERIN	En cours
	couche IHM	Amandine GAGNON	A faire
	Tests fonctionnels	Sandy GUERIN	A faire
	1003 - S’inscrire			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pseudo unique + email unique
	Contrôle caractère alphanumérique
	Profil valide -> PAGE D'ACCUEIL(liste enchere)
	100 pts crédits à l'inscription
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération